## Página1
id | Tipo | Subtipo | nome | identificador | descricao | status | publico | Processo SEI | Data de recebimento (SEI) | Data de Início do projeto | Previsão de entrega MVP | Previsão de término | Data de fim do projeto | Status do Projeto | Secretaria | Scrum Master Responsável | Situaçao MVP | Andamento MVP
154 | EXTERNO | PROJETO DE IA | DESAFIO IA - Primeira rodada - Uso de IA para identificação de tendências tecnológicas e de mercado para o Agro 4.0 | desafio-ia-primeira-rodada-uso-de-ia-para-identificacao-de-tendencias-tecnologicas-e-de-mercado-para | Aplicação de IA na busca por tendências tecnológicas do MAPA. O software deverá ser capaz de extrair não apenas termos relevantes no contexto de tendências tecnológicas, como também mensurar a trajetória destas tecnologias ao longo do tempo. | 1 | FALSE | 21000.049438/2023-61 | 2023-07-19 | 2023-08-14 |  | 2025-12-07 |  | Em andamento | SE |  | Aberta | 85
175 | EXTERNO | PROJETO DE IA | DESAFIO IA - Segunda rodada - Chat Crédito Rural e Seguro Rural | desafio-ia-segunda-rodada-chat-observatorio-agropecuario | Trata-se de projeto de Concessão de subvenção econômica pela Finep ao MAPA. | 1 | FALSE | 21000.025364/2024-58 |  | 2024-06-17 |  | 2026-04-17 |  | Em andamento | SPA
148 | EXTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | E-Cert - Electronic Certificate | e-cert | Projeto desenvolvido para Implantação do módulo para recebimento de certificados eletrônicos nos processos de produção de importação, atualizando o portal aos requisitos globais de certificação. | 1 | FALSE | 21000.023262/2021-55 | 2024-04-23 | 2021-04-23 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | Em andamento | SDA |  | Aberta | 0
198 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | ANVAF - [A Nova Vitrine da Agricultura Familiar] | novo-vitrine | *Descrição:* Este novo sistema é destinado à exposição de produtos da Agricultura Familiar, produzidos por agro-indústrias familiares, individuais ou associadas a cooperativas e associações, bem como por empresas parceiras. Ele facilita a compra e consulta por instituições ligadas aos governos federal, estadual e municipal, além de consumidores finais. Também permite a autorização para a emissão de selos e certificações dos produtos. *Página do projeto:* | 1 | FALSE | 55000.011552/2023-30 |  | 2024-09-19 | 2025-10-30 | 2025-11-14 |  | Em andamento | MDA | 413 | Aberta | 70
143 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | PNCF - Programa Nacional de Crédito Fundiário | pncf-financeiro | O sistema PNCF Financeiro é o sistema para o controle dos recursos financeiros contratados pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário. | 1 | FALSE | 21000.041215/2021-93 |  | 2023-06-05 | 2025-04-01 | 2025-06-20 |  | Em andamento | MDA | 629 | Aberta | 100
101 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | SGGS - Sistema Gerenciador do Garantia Safra | novo-garantia-safra | O Sistema Gerencial do Garantia-Safra - SGGS é uma plataforma informatizada projetada para auxiliar na administração e operacionalização eficiente do programa. *Treinamento:* https://sggs-treinamento.mda.gov.br/ *Produção:* https://sggs.mda.gov.br/ | 1 | FALSE | 21000.039885/2020-69 |  | 2023-07-10 | 2025-06-16 | 2025-06-30 |  | Em andamento | MDA | 629 | Aberta | 100
144 | EXTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | API Novo SIGSIF (SERPRO) | integracao-wso2-serpro | Um novo sistema SIGSIF com o objetivo de substituir, de forma gradual, os módulos do SIGSIF-PL. Este módulo exigirá integração com o sistema atual do MAPA para atualização contínua dos dados dos estabelecimentos, o que será viabilizado por uma API que intermediará a conexão com o SIGSIF-PL, centralizando as informações em uma base única. API, a ser desenvolvida em Java Spring Boot pelo SERPRO, será implementada no ambiente do MAPA, o que garantirá a necessária integração com o SIGSIF-PL. | 1 | FALSE | 21000.049140/2023-51 |  | 2023-06-07 |  | 2024-08-28 |  | Em andamento | SDA
137 | EXTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | PMSR - SISSER | sisser-api | A Plataforma de Monitoramento do Seguro Rural é uma API que integrará o sistema do SISSER, e irá realizar uma validação socioambiental, sendo composta de dois módulos principais e identificará e acusará pedidos de apólices cedidas pelo governo. | 1 | FALSE | 21000.035798/2022-02 |  | 2023-05-31 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Em andamento | SPA |  | Aberta | 23
38 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | PesqBrasil - Mapa de Bordo | pesqbrasil | O PesqBrasil - Mapa de Bordo, do Ministério da Pesca, permite preencher e gerenciar o Formulário de Mapa de Bordo, usado para monitorar atividades pesqueiras no Brasil, visando a sustentabilidade da pesca e o manejo adequado dos estoques pesqueiros. | 1 | FALSE | 21000.059194/2022-43 |  | 2022-09-22 |  | 2025-03-15 |  | Em andamento | MPA | 52 | Finalizada | 100
36 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | PesqBrasil - Pescador Profissional | sisrgp-5-0 | O PesqBrasil RGP Pescador é um sistema para pescadores artesanais e industriais solicitarem e obterem a Licença de Pescador Profissional de forma gratuita e digital. | 1 | FALSE | 21000.051715/2022-14 |  | 2022-07-15 |  | 2025-05-28 |  | Em andamento | MPA | 275 | Finalizada | 100
132 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | SINAU | projeto-sinau | O SINAU é uma plataforma do Ministério da Pesca e Aquicultura do Brasil para gerenciar e regular contratos de uso de águas da União para aquicultura, além de receber Relatórios Anuais de Produção (RAP), parte das obrigações dos cessionários com contratos deferidos. | 1 | FALSE | 21000.120606/2022-54 |  | 2023-07-17 | 2024-02-16 | 2025-02-28 |  | Em andamento | MPA | 57 | Finalizada | 0
242 | INTERNO | PROJETO DE IA | DESAFIO IA interno - SIGCERDA | sigcerda-ia | Aplicação de IA no âmbito da Comissão Especial de Recursos da Defesa Agropecuária com objetivo de criar, de forma automatizada, de um Relatório de Voto, contendo a sumarização do processo de 3ª instância para auxiliar os membros do colegiado na relatoria. | 1 | TRUE | 21000.058155/2024-91 | 2024-10-09 | 2024-10-14 |  |  |  | Em andamento | SDA
24 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | SHIVA-Viajantes: Sistema Hiperintegrado de Vigilância Agropecuária - Módulo: Fiscalização do Trânsito Internacional de Viajantes e Bagagens | shiva-viajantes | O SHIVA-Viajantes registrará a fiscalização de viajantes internacionais, respondendo aos programas da SDA na mitigação do risco de introdução de doenças animais e pragas vegetais no País, provendo gerenciamento de risco e otimização de gestão. | 1 | FALSE | 21000.067173/2019-04 |  | 2022-12-19 |  | 2025-12-30 |  | Em andamento | SDA | 488 | Finalizada | 0
197 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | SIGCERDA - Sistema Gestor da Comissão Especial de Recursos de Defesa Agropecuária | cerda | O SIGCERDA é um sistema desenvolvido com o objetivo de facilitar a gestão dos processos de terceira instância direcionados à Comissão Especial de Recursos de Defesa Agropecuária. | 1 | FALSE | 21000.038494/2024-51 |  | 2024-08-15 | 2025-05-16 | 2025-07-02 | 2025-08-31 | Em andamento | SDA | 576 | Aberta | 94
138 | EXTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | SISBOV 2.0 - Sistema Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos | sisbov | O Sistema Brasileiro de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos (SISBOV) é o sistema oficial de identificação individual de bovinos e búfalos, sendo que a adesão, pelos produtores rurais, é voluntária, exceto quando definida sua obrigatoriedade em ato normativo próprio, ou exigida por controles ou programas sanitários oficiais. Implantação no ambiente do Greenfield da versão 2.0 do sistema de fornecimento de garantias para emissão do certificado oficial brasileiro, atendendo aos países que exigem a rastreabilidade individual de bovinos e búfalos, SISBOV 2.0. Essa segunda versão do sistema foi desenvolvida pela entidade parceira ABIEC e irá substituir o que atualmente se encontra em produção. Tecnologias Backend: Java 11 compiler level 1.8, Microserviços HttpREST/JSon, WebServices WSDL/HTTP. Front-end: React. Banco de Dados: Postgres 9 PO: - Francisco Sadi Santos Pontos. - francisco.pontes@agro.gov.br - SDA - 61 - 9814-1980 Scrum Master: - Isabella Amancio Lopes. - isabella.lopes@apoio.agro.gov.br - STI / CODEV - 61 - 9994-8199 Gerente de Projetos - Ana Lídia Pereira - ana.lpereira@apoio.agro.gov.br - STI / CODEV - 61 98328-2141 Gerentes de Produtos Digitais: - Priscilla Barbosa Morais - priscilla.morais@agro.gov.br - STI / CODEV - 62 98592-9817 Desenvolvedor Externos - Elizier Sabino dos Santos Junior - elizier.santos@fstec.agr.br - FSTEC - 21 98034-1488h1. Wiki | 1 | FALSE | 21000.021865/2023-84 |  | 2023-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 |  | Em andamento | SDA |  | Aberta | 0
188 | EXTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | SISCONJUR | sisconjur | O SISCONJUR é um sistema de acompanhamento dos processos e tramitações que são analisadas pela Consultoria Jurídica (Conjur) do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Ele possibilita o registro e gestão destes processos e de suas respectivas tramitações para que os gestores e colaboradores possam obter informações gerenciais por meio de relatórios e gráficos que apoiem suas rotinas diárias e tomada de decisões. O sistema possibilita a substituição de rotinas de análises manuais de dados e utilização de diversas planilhas pelos colaboradores da Consultoria jurídica, melhorando, desta forma, o processo de gestão destes dados e a confiabilidade dos dados coletados. | 1 | FALSE | 21000.057385/2022-71 |  | 2022-06-03 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Em andamento | SE | 576 | Aberta | 46
292 | EXTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | SISTEMA DE PARCERIAS DO MAPA | sistema-de-parcerias-do-mapa | Desenvolver um painel e um sistema de informação om objetivo de auxiliar no gerenciamento e acompanhamento dos instrumentos de transferência de recursos firmados entre o MAPA e entes da Federação, ou organizações não-governamentais. O painel tem o objetivo de fornecer informações gerenciais através de gráficos, mapas e tabelas que devem proporcionar um panorama dos instrumentos gerenciados pela SDI/MAPA, como Propostas, Convênios e Termos de Execução Descentralizada (TEDs). Ele também inclui dados agropecuários como área plantada por município, produção agrícola por município, efetivo de rebanho por município, dentre outras. Os diversos recursos de visualização de dados fornecidos pelo painel visam auxiliar os gestores no processo de tomada de decisões. | 1 | TRUE | 21000.076193/2022-63 |  | 2022-08-30 |  | 2025-08-31 |  | Em andamento | SDI |  | Aberta | 36
233 | EXTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | [PROJETO MODELO] - [Nome do Sistema Externo] - 100 caracteres | sigla-nome-do-sistema-externo | Descrição do Projeto ( No máximo 250 caracteres) | 1 | FALSE | 0000.0000.0000/00 |  | 2024-01-01 |  | 2024-02-01 |  | Em andamento | STI |  | Aberta | 80
191 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | [PROJETO MODELO] - [Nome do Sistema] - 100 caracteres | modelo | Descrição do Projeto ( No máximo 250 caracteres) - Texto corrido sem parágrafos. | 1 | TRUE | 0000.0000.0000/00 |  | 2024-01-01 |  | 2024-02-01 |  | Em andamento | STI |  | Finalizada | 0
152 | EXTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Singular - Criar sistema de Concurso de Remoção | singular-concurso-de-remocao | Descrição: Desenvolvimento da serviço concurso de remoção que é realizado pela equipe da SGP. O Concurso de remoção a pedido é um processo seletivo que visa à adequação do quantitativo de servidores às necessidades das unidades do Ministério da Agricultura e Pecuária. Product Owner (PO):Rodrigo Lira Gerente de Produtos Digitais: Eliene Carvalho / Bruno Benigno /Mariana Andressa Desenvolvedor: Equipe Singular | 1 | FALSE |  |  | 2023-07-10 |  | 2024-01-08 |  | Paralisado / Despriorizado | SE
251 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Construir - Sistema Siater | novo-sistema-siater | Sistema para apoio ao Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural - DATER possa dar assistência nas questões de credenciamento de entidades. | 1 | TRUE | 55000.002674/2024-16 | 2024-03-07 |  |  |  |  | Em fila | MDA
246 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Construir Sistema - Novo Sabido | novo-sabido | Desenvolvimento do novo sistema, como requisito imprescindível para a existência do Selo Biocombustível Social e integração à Plataforma da RenovaBio. | 1 | TRUE | 55000.004327/2024-28 | 2024-10-17 |  |  |  |  | Em fila | MDA
288 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Construir Sistema de Vigilância de Pragas | sistema-de-vigilancia-de-pragas | Sistema responsável pelo registro e tratamento das informações georreferenciadas relativas às interceptações de pragas nos pontos de ingresso, detecções e dispersão de pragas quarentenárias e de importância econômica durantes as ações de vigilância, suspeitas de ocorrências, entre outras, permitindo a tomada de decisões de forma ágil e oportuna, com a emissão dos alertas específicos e adoção imediata das ações previstas nos programas oficiais de prevenção, vigilância, controle e erradicação, no que couber. | 1 | TRUE | 21000.029566/2020-45 | 2024-12-17 |  |  |  |  | Em fila | SDA
278 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Construir Sistemas de Modelos de Certificados | sistemas-de-modelos-de-certificados | Trecho retirado do Documento de Oficialização de Necessidade - DONE: Necessitamos de ferramenta de disponibilização ao público interno e externo dos modelos de certificados de exportação e dos requisitos de importação para animais vivos, materiais de multiplicação animal, produtos de origem animal para alimentação humana e animal e produtos e subprodutos de origem animal para finalidade industrial. Atualmente, os documentos são disponibilizados aos usuários por meio de painéis no Qliksense, que é alimentado por meio de duas planilhas em excel, com várias colunas, fórmulas e regras de negócio bem estabelecidas. Nas planilhas estão registrados todos os modelos de certificados de exportação e de requisitos de importação, vigentes e não vigentes, ou seja, para fins de rastreabilidade, as linhas não são apagadas. Sendo assim, um requisito que deixou de ser vigente, somente deixa de ser disponibilizado no painel. Hoje temos registros em mais de três mil linhas, de forma que as planilhas estão apresentando lentidão para carregar. A fim de manter o serviço de disponibilização dos documentos aos usuários, requeremos uma solução que possa armazenar os certificados e requisitos estabelecidos, organizá-los de forma eficiente, realizar buscas e disponibilizá-los para usuários internos e externos, sempre que estiverem vigentes. A disponibilização ao público deve ser de forma a permitir que eles realizem o download dos documentos, mas sem permissão para que os alterem. A alteração dos documentos é restrita a alguns colaboradores da Secretaria de Defesa Agropecuária. Além disso, esperamos que a solução seja definitiva quanto ao provedor de rede do MAPA, ou seja, que independente de ser Google, Microsoft, ou outro, os documentos não precisam ser migrados de pasta e reconfigurados para serem novamente disponibilizados, como ocorreu na última migração. | 1 | TRUE | 21000.064920/2023-21 | 2024-11-04 |  |  |  |  | Em fila | SDA
229 | INTERNO | PROJETO DE IA | DESAFIO IA Interno - Assistente de requerimento e agentes para o AtendeSistemas | projeto-de-ia | Criação de assistente em linguagem natural (chatbot) com uso de IA para interação com o demandante (via aplicação AtendeSistemas ou em área interna autenticada no sistema alvo da demanda). | 1 | FALSE | 21000.047911/2024-56 | [5 empty] | Em fase de POC | STI
174 | INTERNO | PROJETO DE IA | DESAFIO IA Interno - Chatbot do crédito rural | ia-chatbot-do-credito-rural | Adotar metodologia para automatizar o atendimento aos produtores rurais e demais cidadãos brasileiros interessados em obter informações relacionadas a crédito rural | 1 | TRUE | 21000.002866/2024-19 |  | 2024-08-10 |  | 2026-01-30 |  | Paralisado / Despriorizado | SPA |  | Aberta | 51
291 | INTERNO | PROJETO DE IA | Desafio IA interno - Vinhos e Bebidas | ia-vinhos-e-bebidas | A necessidade abrange o desenvolvimento de uma solução baseada em inteligência artificial (IA) para a extração e análise de dados não estruturados contidos em laudos e certificados de Vinhos e Bebidas. O processo atual de registro e análise dos Relatórios de Ensaio (RE) é feito de forma manual em planilhas, o que resulta em baixa eficiência e aumenta a suscetibilidade a erros. Com o crescimento da demanda por maior precisão e agilidade nas atividades de fiscalização, torna-se essencial a criação de uma ferramenta que automatize a leitura, interpretação e análise dos dados presentes nesses relatórios. A solução proposta deverá ser capaz de processar grandes volumes de dados, garantindo a extração precisa das informações necessárias e fornecendo análises rápidas e confiáveis. Isso permitirá uma melhoria significativa na qualidade do processo, inimizando erros e otimizando o tempo de resposta da equipe responsável pelo registro dessas informações em planilhas. | 1 | TRUE | 21000.074422/2024-77 | 2024-12-23 |  |  |  |  | Em fila | SDA
153 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | FUNCAFE - Sistema de Operacionalização das Linhas de Crédito do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira | projeto-funcafe | Evoluir o sistema Funcafé para buscar informações do SICOR de forma automatizada, dispensando a digitação manual de informações do sistema financeiro. | 1 | FALSE | 21000.013499/2023-90 |  | 2023-08-23 |  | 2024-10-31 |  | Paralisado / Despriorizado | SPA |  | Aberta | 94
254 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Internalização do sistema TarefasPR | projeto-novo-sabido | Internalização e Disponibilização do sistema TarefasPR, criado pela Presidência da República com a finalidade de disparar para os órgãos do Executivo Federal os comandos do Presidente Lula para providências por esses órgãos. Criação de ambiente de testes para o MDA. | 1 | TRUE | 00001.003095/2024-99 | 2024-09-25 |  |  |  |  | Em fila | MDA
257 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Internalizar do sistema SICAR | internalizacao-do-sistema-sicar | Sistema de controle controle da arrecadação sobre a utilização dos corpos d'água. | 1 | TRUE | 21000.025212/2021-11 | 2024-10-21 |  |  |  |  | Paralisado / Despriorizado | MPA
376 | EXTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Internalizar Sistema de Fiscalização dos imóveis rurais do Programa Nacional de Crédito Fundiário | internalizar-sistema-de-fiscalizacao-dos-imoveis-rurais-do-programa-nacional-de-credito-fundiario | Internalização e desenvolvimento contínuo do "Sistema de Fiscalização dos imóveis rurais do Programa Nacional de Crédito Fundiário, financiados com recursos advindo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária" que irá realizar cumulativamente a Gestão e a Fiscalização da Regularidade Ocupacional e de Exploração Efetiva - PFO, nos imóveis rurais financiados com recursos do Fundo de Terras, no âmbito do Crédito Fundiário, alinhados aos parâmetros definidos no Manual de Fiscalização dos imóveis do PNCF. Sem previsão der término do TED. | 1 | TRUE | 55000.016512/2024-65 | 2025-03-18 |  |  |  |  | Em fila | MDA
269 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Nova Lei de Agrotóxicos | nova-lei-de-agrotoxicos | Integrações e adaptações da Nova Lei de Agrotóxicos. | 1 | TRUE | 21000.005022/2024-11 | [5 empty] | Em fila | SDA
167 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | POWERAPPS - GESTÃO DE EMPENHO | powerapps-gestao-de-empenho | Refactor do Sistema de Gestão de Empenho da solução AppSheet para o PowerApps. | 1 | FALSE |  |  | 2024-03-27 |  | 2024-11-30 |  | Concluído | STI |  | Finalizada | 100
255 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | Projeto de Desenvolvimento SIATER | projeto-de-desenvolvimento-siater | Sistema para apoio ao Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural - DATER possa dar assistência nas questões de credenciamento de entidades. | 1 | TRUE | 55000.002674/2024-16 | [5 empty] | Paralisado / Despriorizado | MDA
106 | INTERNO | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | PesqBrasil - Embarcação | pesqbrasil-embarcacao | *Descrição:* Projeto de desenvolvimento, alinhado a metodologia do ECOPROD, do PesqBrasil em seu módulo de cadastro de embarcações de pesca. *Product Owner (PO):* Valdo Sena Abreu Congelamento de projeto: 13/11/2023 | 1 | FALSE | 21000.105671/2022-50 |  | 2022-11-03 |  | 2024-06-30 |  | Paralisado / Despriorizado | MPA

## sprints
nome | sprints abertas | sprints fechadas